## Sheet1
TASK SHEET
| Thứ 7 - 23/05/2015 | Chủ nhật - 24/05/2015 | Thứ 2 - 25/05/2015 | Thứ 3 - 26/05/2015 | Thứ 4 - 27/05/2016 | Thứ 5 - 28/05/2016 | Thứ 6 - 29/05/2017 | Thứ 7 - 30/05/2017
Mai | - HTML searchProject.jsp - HTML projectDetail.jsp - HTML add engineer to project screen.jsp |  | Review & update use case, class diagram, database | - HTML CreateProject.jsp - HTML SearchAccount.jsp ( View, Edit) - HTML CreateAccount.jsp - Review ERD | - Review Usecase, ERD, Class Diagram
Phước |  |  | Review & update use case, class diagram, database | update use case, erd | update use case, erd, class diagram
Kiện | -HTML feedback.jsp, appraisal.jsp |  | -Review và sửa Usecase diagram, ERD -Review database, class diagram
Hoàng | -Không có sản phẩm, support là chính | -Apply phân trang vào các page searchEmployee -Hoàn thiện các trang searchKnowledge, knowledgeDetail, projectDetail -Learning localStorage -Review ERD, database, 2 class diagram | -Review và update 4 diagram | -HTML CreateKnowledge.jsp -Review và update usecase, ERD | -Review 4 diagram, viết common.java để chuẩn bị code back-end | -Fix database, code back-end/front-end cho searchProject.jsp, ListAllProject cho role Engineer, Manager, Director (vẫn còn Customer chưa xong)